El objetivo de este proyecto:
Es hora de un datathon!!!! En este caso, tendréis que crear un modelo de Machine Learning para intentar predecir la cantidad de bicis que se alquilarán en una ciudad.
Jueves 4
Viernes 5
Lunes 8
Martes 9
Miercoles 10
Jueves 11
Viernes 12
Martes 16
TRABAJAMOS EN EL PROYECTO
TRABAJAMOS EN EL PROYECTO
TRABAJAMOS EN EL PROYECTO: Una vez que sepamos
TRABAJAMOS EN EL PROYECTO
que información tenemos contenida en nuestros datos
SPRINT REVIEW Y RETRO
TRABAJAMOS EN EL PROYECTO
⌛
⌛
⌛
⌛
-
 Daily (unos 5-10 min)
-
 Daily (unos 5-10 min)
TRABAJAMOS EN EL PROYECTO
(realizado el día anterior) deberemos:
SPRINT PLANNING
⌛
⌛
- Sprint Review: 5 min. ¿qué es lo
-
 Daily (unos 5-10 min)
⌛
⌛
-
 Daily (unos 5-10 min)
⌛
⌛
⌛
⌛
que hemos hecho? ¿qué es lo que
-
 Daily (unos 5-10 min)
-
 Daily (unos 5-10 min)
- Definir working agreements del
vamos a hacer? ¿Hemos tenido
equipo de desarrollo
- Exploración de los datos (EDA)
- Exploración de los datos (EDA)
algun bloqueo?
- Conocer el dataset, ¿qué datos tenemos? ¿de que tipo es nuestra
- Exploración de los datos (EDA)
- Exploración de los datos (EDA)
- Exploración de los datos (EDA)
variable respuesta? ¿Qué significan cada una de las variables que
- Crear el tablero del Proyecto en
- Gráficas de exploración, relación
- Gráficas de exploración, relación
- Retro: una cosa a destacar y a
tenemos en el dataset?
- Gráficas de exploración, relación enytre variables
GitHub
- Gráficas de exploración, relación enytre variables predictoras y la
enytre variables predictoras y la
enytre variables predictoras y la
mejorar de cada una de las
- Gráficas de exploración, relación enytre variables predictoras y la
predictoras y la variable respuesta
variable respuesta
variable respuesta
variable respuesta
compañeras y de nosotras mismas.
variable respuesta
- Limpieza de los datos
- Limpieza de los datos
Miercoles 17
Jueves 18
Viernes 19
Lunes 22
Martes 23
Miercoles 24
Jueves 25
Viernes 26
Lunes 29
Martes 30
Mier 31
SPRINT REVIEW Y RETRO
SPRINT REVIEW Y RETRO
Día de Evaluacion
TRABAJAMOS EN EL PROYECTO
TRABAJAMOS EN EL PROYECTO
TRABAJAMOS EN EL PROYECTO
TRABAJAMOS EN EL PROYECTO
SPRINT PLANNING
- Sprint Review: 5 min. ¿qué es lo
- Sprint Review: 5 min. ¿qué es lo que
no hay hora de
TRABAJAMOS EN EL PROYECTO
que hemos hecho? ¿qué es lo que
hemos hecho? ¿qué es lo que vamos
proyecto
⌛
⌛
-
 Daily (unos 5-10 min)
⌛
⌛
⌛
⌛
⌛
⌛
- Revisar working agreements del
Día de Evaluacion no hay hora de proyecto
ENTREGA DEL
vamos a hacer? ¿Hemos tenido
a hacer? ¿Hemos tenido algun
-
 Daily (unos 5-10 min)
-
 Daily (unos 5-10 min)
-
 Daily (unos 5-10 min)
⌛
⌛
-
 Daily (unos 5-10 min)
equipo de desarrollo
PROYECTO
algun bloqueo?
bloqueo?
- Preparación de
la presentación
- Encoding de las variables categóricas. Las variables categóricas
- Creación del primero modelo de
- Creación del primero modelo de
- Exploración de las asunciones de nuestros datos
- Hacer nuestro primer ANOVA
- Revisar User Stories
- Retro: una cosa a destacar y a
- Retro: una cosa a destacar y a
para el día de la
tienen orden o no
Regresión Lineal
Decision Tree y Random Forest
mejorar de cada una de las
mejorar de cada una de las
demo
compañeras y de nosotras mismas.
compañeras y de nosotras mismas.